УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

________О.В.Бурмистрова

«____»_________________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение проблемного поля | 15.09.23 – 25.09.23 | выявление проблем | воспитатели |
| 2 | Диагностика и определение целевого состояния | 15.09. 23 – 25.09. 23. | -разработка карты текущего состояния; -разработка карты целевого состояния. Определение способов решения проблем | ст.воспитатели, воспитатели |
| 3 | Консультирование воспитателей о преимуществах использование графический средств при подготовке к НОД | 21.09.23. | Выявление преимуществ перехода к графическим средствам | ст.воспитатели |
| 4 | Посещение вебинаров, мастер - классов | 21.09.23 – 22.10.23. | Повышение квалификации педагогов | ст.воспитатели, воспитатели |
| 5 | Разработка графических символов | 21.09.23. – 26.09.23 | Создание графических средств для обозначения дней недели, НОД и необходимых материалов для проведения НОД | воспитатели |
| 6 | Размещение символов в среде группы. | 21.09.23 – 21.10.23. | переход к размещению в среде графических символов | воспитатели |
| 7 | Закрепление результатов и закрытие проекта | 21.10.23.- 30.11.23. | Подведение итогов, выводы. | Заведующий, ст.воспитатели, педагоги |

Руководитель проекта