| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса обучения детей подготовке к основной образовательной деятельности дошкольников» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 42» ________ О.В.Бурмистрова |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитатели ДОУ Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад 42» Владелец процесса —заведующий Бурмистрова О.В. Руководитель проекта — воспитатель Царапкина В.И Команда проекта: Воспитатели Царапкина В.И., Березина Н.Н. |  | Ключевой риск – Затрата большего времени при обучении детей подготовке материалов к занятиям. Проблемы: 1.Длительность процесса обучения детей ориентированию в занятиях ООД и подготовке материалов к образовательному процессу. 2.Сложность при запоминании дней недели и порядка занятий воспитанниками. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Быстрый поиск необходимого материала; Ежедневно 25 мин; Ежедневно 10 мин. |  | - Старт проекта — 15.09.2023 - Диагностика и определение целевого состояния — 15.09 – 30.09 - разработка карты текущего состояния — 15.09-20.09 - разработка карты целевого состояния — 20.09-23.09 - Внедрение улучшений — 20.10.2022 - совещание по защите подходов внедрения — 29.10.2022 - Закрепление результатов и закрытие проекта — 18.11 – 28.11.2023 - завершающее совещание 30.11.2023 |

Руководитель проекта